## Cronograma #1
Ruta del repositorio Github: https://github.com/luandeer/CodeMentorSolutions
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de gestión de delivery ChickenGo
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2023-04-04
| Fin: | 2023-06-30
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SGDC_PC.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SGDC_CP.XLSX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | - | - | Perez/UX | 2023-04-11 | 2023-04-22 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SGDC_HU.PDF | Hernández/PO | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 100%
| Establecer el Product Backlog 1 | Product backlog 1 | SGDC_PB1.PDF | Hernández/PO | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 100%
| Seleccionar el Sprint Backlog 1 | Sprint backlog 1 | SGDC_SB1.XSLX | Escudero/SM | 2023-04-16 | 2023-04-20 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°1 | SGDC_ER1.DOCX | Cumpa/BED | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°2 | SGDC_ER2.DOCX | Villa/QA | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100% | S3 -S4
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°3 | SGDC_ER3.DOCX | Escudero/SM | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°4 | SGDC_ER4.DOCX | Sánchez/DBA | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°5 | SGDC_ER5.DOCX | Arriola/FED | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°6 | SGDC_ER6.DOCX | Ccora/FED | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°7 | SGDC_ER7.DOCX | Collachagua/SA | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°8 | SGDC_ER8.DOCX | Perez/UX | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos n°9 | SGDC_ER9.DOCX | Hernández/PO | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SGDC_DEUI.DOCX | Perez/UX | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 100%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SGDC_DGE.DOCX | Perez/UX | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGDC_DEBD.DOCX | Sánchez/DBA | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 0%
| Especificar el diseño de la Arquitectura de Software | Documento de Arquitectura del Software | SGDC_DAS.DOCX | Collachagua/SA | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 100% | S4
| Desarrollo del Sprint Backlog 1 | Implementación del software | - | Arriola/FED, Ccora/FED | 2023-04-23 | 2023-04-30 | 48%
| Pruebas de software del Sprint Backlog 1 | Documentos de pruebas de software 1 | SGDC_DPS1.XSLX | Villa/QA | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 48%
| Realizar Sprint Review 1 | Informe de Sprint Review 1 | SGDC_ISR1.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective 1 | Acta del sprint retrospective 1 | SGDC_ASR1.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-05-04
| Seleccionar el Sprint Backlog 2 | Sprint backlog 2 | SGDC_SB2.DOCX | Escudero/SM | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 100%
| diseño final de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SGDC_DEUI.DOCX | Perez/UX | 2023-05-06 | 2023-05-24 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SGDC_DEBD.DOCX | Sánchez/DBA | 2023-05-06 | 2023-05-31 | 0%
| Desarrollo del Sprint Backlog 2 | Implementación del software | - | Arriola/FED, Ccora/FED, Cumpa/BED, Collachagua/BED, Sanchez/DBA | 2023-05-07 | 2023-05-31 | 0%
| Verificar documento de Especificación de UI | Documento de Verificación de UI | SGDC_DVUI.DOCX | Villa/QA | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 0%
| Pruebas del diseño de la Base de Datos | Documento de pruebas de diseño de la BD | SGDC_DPDBD.DOCX | Villa/QA | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 0%
| Pruebas de software del Sprint Backlog 2 | Documentos de pruebas de software 2 | SGDC_DPS2.XSLX | Villa/QA | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 0%
| Realizar Sprint Review 2 | Informe de Sprint Review 2 | SGDC_ISR2.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective 2 | Acta del sprint retrospective 2 | SGDC_ASR2.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-06-02
| Seleccionar el Sprint Backlog 3 | Sprint backlog 3 | SGDC_SB3.DOCX | Escudero/SM | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 0%
| Desarrollo del Sprint Backlog final | Implementación del software | - | Arriola/FED, Ccora/FED, Cumpa/BED, Collachagua/BED, Sanchez/DBA | 2023-06-05 | 2023-06-26 | 0%
| Pruebas de software del Sprint Backlog 3 | Documentos de pruebas de software 3 | SGDC_DPS3.XSLX | Villa/QA | 2023-06-06 | 2023-06-27 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SGDC_MU.DOCX | Escudero/SM | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 0%
| Realizar Sprint Review 3 | Informe de Sprint Review 3 | SGDC_ISR3.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective 3 | Acta del sprint retrospective 3 | SGDC_ASR3.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SGDC_ACP.DOCX | Hernández /PO, Perez/UX, Collachagua/SA, Ccora/FED, Arriola/FED, Cumpa/BED, Villa/QA, Escudero/SM, Sánchez/DBA | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-30

## IntegrantesRoles
GRUPO 3
| Apellido y nombre | Rol
1 | Hernández Livia, Joel | Product Owner (PO) y jefe del proyecto (JP)
2 | Pérez Reginaldo, Telmo | UX/UI Designer (UX) y Gestor del repositorio (GR)
3 | Collachagua Poma, Airton | Software Architect (SA) y Back-End Developer (BED)
4 | Ccora Quispe, Holiver | Front-End Developer (FED)
5 | Arriola Padilla, Angela | Front-End Developer (FED)
6 | Cumpa Pareja, Santiago | Back-End Developer (BED)
7 | Villa Fernandez, Ernesto | Quality Assurance Engineer (QA)
8 | Escudero Príncipe, Alvaro | Scrum Master (SM)
9 | Sanchez Hidalgo, Gerardo | Gestor de base de datos (DBA)