## Sprint Backlog
Sprint Backlog 3 - Implementación
Sprint # |  |  | 3
Inicio |  |  | 5 de junio
Fin |  |  |  | 26 de junio
Duración |  |  | 22 días
Producto: Pagina Web |  | ID | Tarea | Responsable
Objetivo del Sprint
Como gerente quiero una aplicación que permita al cliente interactuar con la empresa para que pueda registrarse, seleccionar los platos que quiera, pagar de una manera segura, obtener dirección y horario de entrega del pedido, visualizar el estado del pedido, promociones y escribir comentarios. | FRONT | PBI-01 | Crear un modulo para visualizar la carta en línea | Ccora Quispe Holiver Jhunior y Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-02 | Crear un modulo para agregar platos al carrito | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-03 | Crear un modulo para realizar el pago. | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-04 | Crear un modulo para el panel de administración | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-05 | Crear un modulo para indicar dirección y horario de entrega | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-06 | Crear un modulo para el registro del cliente | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-07 | Crear un modulo para visualizar el estado del pedido | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli
| BACK | PBI-10 | Desarrollo de la lógica para panel de administración | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
|  | PBI-11 | Desarrollo de la lógica para visualizar la carta en línea | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-12 | Desarrollo de la lógica para agregar platos al carrito | Cumpa Pareja, Santiago Jesús y Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-13 | Desarrollo de la lógica para realizar el pago. | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-14 | Desarrollo de la lógica para registro del cliente | Cumpa Pareja, Santiago Jesús y Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-15 | Desarrollo de la lógica para visualizar el estado del pedido | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-16 | Desarrollo de la lógica para visualizar las promociones | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
|  | PBI-17 | Desarrollo de la lógica para escribir comentarios | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-18 | Desarrollo de la base de datos para PBI-12 | Sanchez Hidalgo, Gerardo

## Sprint Backlog (2)
Sprint Backlog 3 - Implementación
Sprint # |  |  | 3
Inicio |  |  | 5 de junio
Fin |  |  |  | 26 de junio
Duración |  |  | 22 días
Producto: Pagina Web |  | ID | Tarea | Responsable
Objetivo del Sprint
Como gerente quiero una aplicación que permita al cliente interactuar con la empresa para que pueda registrarse, seleccionar los platos que quiera, pagar de una manera segura, obtener dirección y horario de entrega del pedido, visualizar el estado del pedido, promociones y escribir comentarios. | FRONT | PBI-01 | Crear un modulo para visualizar la carta en línea | Ccora Quispe Holiver Jhunior y Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-02 | Crear un modulo para agregar platos al carrito | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-03 | Crear un modulo para realizar el pago. | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-04 | Crear un modulo para el panel de administración | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-05 | Crear un modulo para indicar dirección y horario de entrega | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-06 | Crear un modulo para el registro del cliente | Ccora Quispe Holiver Jhunior
|  | PBI-07 | Crear un modulo para visualizar el estado del pedido | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli
|  | PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli
| BACK | PBI-10 | Desarrollo de la lógica para panel de administración | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
|  | PBI-11 | Desarrollo de la lógica para visualizar la carta en línea | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-12 | Desarrollo de la lógica para agregar platos al carrito | Cumpa Pareja, Santiago Jesús y Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-13 | Desarrollo de la lógica para realizar el pago. | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-14 | Desarrollo de la lógica para registro del cliente | Cumpa Pareja, Santiago Jesús y Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-15 | Desarrollo de la lógica para visualizar el estado del pedido | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-16 | Desarrollo de la lógica para visualizar las promociones | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
|  | PBI-17 | Desarrollo de la lógica para escribir comentarios | Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-18 | Desarrollo de la base de datos para PBI-12 | Sanchez Hidalgo, Gerardo