## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint # |  | 2
Inicio |  | 7 de mayo
Duración |  | 18 días
Producto: Pagina Web | ID | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado inicial | Mayo
Objetivo del Sprint | [7 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Como gerente quiero una aplicación que permita al cliente interactuar con la empresa para que pueda registrarse, seleccionar los platos que quiera, pagar de una manera segura, obtener dirección y horario de entrega del pedido, visualizar el estado del pedido, promociones y escribir comentarios. . | PBI-01 | Crear un modulo para visualizar la carta en línea | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x
| PBI-02 | Crear un modulo para agregar platos al carrito | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x
| PBI-03 | Crear un modulo para realizar el pago. | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x
| PBI-04 | Crear un modulo para el panel de administración | Ccora Quispe Holiver Jhunior | x
| PBI-05 | Crear un modulo para indicar dirección y horario de entrega | Arriola Padilla Angela Nayeli | x
| PBI-06 | Crear un modulo para el registro del cliente | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x
| PBI-07 | Crear un modulo para visualizar el estado del pedido | Arriola Padilla Angela Nayeli | x
| PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x
| PBI-09 | Crear un modulo para escribir comentarios | Arriola Padilla Angela Nayeli | x
| PBI-10 | Desarrollo de la lógica para panel de administración | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
| PBI-11 | Desarrollo de la lógica para visualizar la carta en línea | Collachagua Poma, Airton Wilson
| PBI-12 | Desarrollo de la lógica para agregar platos al carrito | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
| PBI-13 | Desarrollo de la lógica para realizar el pago. | Collachagua Poma, Airton Wilson
| PBI-14 | Desarrollo de la lógica para registro del cliente | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
| PBI-15 | Desarrollo de la lógica para visualizar el estado del pedido | Collachagua Poma, Airton Wilson
| PBI-16 | Desarrollo de la lógica para visualizar las promociones | Cumpa Pareja, Santiago Jesús
| PBI-17 | Desarrollo de la lógica para escribir comentarios | Collachagua Poma, Airton Wilson
| PBI-18 | Diseño y creación de una base de datos | Sanchez Hidalgo, Gerardo