## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint # |  | 1
Inicio |  | 21 de Abril
Duración |  | 9 días
Producto: Pagina Web | ID | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado inicial | Abril
Objetivo del Sprint | [7 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Como gerente quiero una aplicación que permita al cliente interactuar con la empresa para que pueda registrarse, seleccionar los platos que quiera, pagar de una manera segura, obtener dirección y horario de entrega del pedido, visualizar el estado del pedido, promociones y escribir comentarios. . | PBI-01 | Crear un modulo para visualizar la carta en línea | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x |  | 60%
| PBI-02 | Crear un modulo para agregar platos al carrito | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x |  | 85%
| PBI-03 | Crear un modulo para realizar el pago. | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x |  | 85%
| PBI-04 | Crear un modulo para el panel de administración | Ccora Quispe Holiver Jhunior | x |  |  | 0%
| PBI-05 | Crear un modulo para indicar dirección y horario de entrega | Arriola Padilla Angela Nayeli | x |  |  | 0%
| PBI-06 | Crear un modulo para el registro del cliente | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x |  | 85%
| PBI-07 | Crear un modulo para visualizar el estado del pedido | Arriola Padilla Angela Nayeli | x |  |  | 0%
| PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x |  | 85%
| PBI-09 | Crear un modulo para escribir comentarios | Arriola Padilla Angela Nayeli | x |  |  | 0%