## Sprint Backlog
Sprint Backlog 2 - Implementación
Sprint # |  |  | 2
Inicio |  |  | 7 de mayo
Fin |  |  |  | 31 de mayo
Duración |  |  | 24 días
Producto: Pagina Web |  | ID | Tarea | Responsable | Pendiente | En progreso | Terminado | Esfuerzo estimado inicial
Objetivo del Sprint
Como gerente quiero una aplicación que permita al cliente interactuar con la empresa para que pueda registrarse, seleccionar los platos que quiera, pagar de una manera segura, obtener dirección y horario de entrega del pedido, visualizar el estado del pedido, promociones y escribir comentarios. | FRONT | PBI-02 | Crear un modulo para agregar platos al carrito | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x
|  | PBI-03 | Crear un modulo para realizar el pago. | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x
|  | PBI-04 | Crear un modulo para el panel de administración | Ccora Quispe Holiver Jhunior | x
|  | PBI-06 | Crear un modulo para el registro del cliente | Ccora Quispe Holiver Jhunior |  | x
|  | PBI-08 | Crear un modulo para visualizar las promociones | Arriola Padilla Angela Nayeli |  | x
| BACK | PBI-14 | Desarrollo de la lógica para registro del cliente | Cumpa Pareja, Santiago Jesús y Collachagua Poma, Airton Wilson
|  | PBI-18 | Desarrollo de la base de datos para PBI-14 | Sanchez Hidalgo, Gerardo