## Solicitud de cambio - Detalles
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | SC001
Fecha: | 2023-06-14
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Funcionalidad | Búsqueda de comidas y bebidas.
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL06
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | El cambio solicitado consiste en agregar un cuadro de búsqueda donde se ingresa la palabra del producto y la aplicación mostrará todos los productos que tengan coincidencia con la palabra. Los clientes quieren encontrar con mayor facilidad los productos que desean comprar. El objetivo es facilitar al cliente en la búsqueda de los productos que ofrece el restaurante.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener la facilidad de encontrar los productos en el menor tiempo posible.
ID | SC002
Fecha: | 2023-06-14
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Funcionalidad | Implementar opciones de reembolso
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL06
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | La implementación de una opción de reembolso responde a las necesidades de nuestros clientes, quienes valoran tener la posibilidad de solicitar un reembolso en caso de que se presenten inconvenientes con su pedido o si cambian de opinión antes de que sea preparado. El objetivo principal de esta solicitud de cambio es proporcionar a nuestros clientes una opción adicional y conveniente para gestionar sus pedidos. Al ofrecer la posibilidad de solicitar un reembolso, buscamos brindarles mayor seguridad y confianza en su experiencia de compra.
Justificacion | La implementación de una opción de reembolso en nuestra página web proporciona mayor confianza , flexbilidad en la toma de decisiones y mejora la experiencia de compra de nuestros clientes al permitirles resolver problemas y ajustar sus pedidos de manera conveniente.
ID | SC003
Fecha: | 2023-06-14
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Funcionalidad | Indicador de fidelidad del cliente
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL02
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | Se requiere registrar en la base de datos un campo donde se registre el nivel de fidelidad de cada usuario. Esta información se utilizará para que obtenga algunas promociones especiales.
Justificacion | Este cambio se agrega como mejora para ofrecer una mejor fidelidad a los clientes que tienen mayor recurrencia de compra. Esta información se registrará de manera interna, no se mostrará al usuario. Además, con esta información se le asignará promociones y precios especiales según el nivel de fidelidad.
ID | SC004
Fecha | 2023-06-14
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Funcionalidad | Informe Nutricional de los Platos y Bebidas
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL04
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | El cambio solicitado consiste en agregar un botón (en cada producto) llamado “Información Nutricional”, el cual al ser presionado deberá mostrar al costado un apartado con la información nutricional del producto. Los aspectos a mostrar son los siguientes: - Se mostrará la información nutricional básica como energía, grasas, proteínas, carbohidratos, fibra, sodio. - Listado de todos los ingredientes utilizados en la preparación del producto
Justificacion | El motivo de esta Solicitud de Cambio es mejorar la experiencia del cliente y promover una alimentación consciente y saludable en nuestra pollería. El propósito sería mejorar la transparencia y confianza con los clientes al proporcionar un informe nutricional completo y detallado, y a su vez también se plantea una diferenciación con la competencia al brindar una experiencia más completa al cliente. Este cambio se considera necesario, ya que mejoraría la confianza con los clientes y a su vez se tendría una mejor diferenciación respecto a la competencia, lo cual podría mejorar el nivel de ingresos del negocio y la experiencia de uso del cliente.
ID | SC005
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Fecha | 2023-06-14
Funcionalidad | Localizador de Ubicaciones
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL06
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | Se va implementar una sección en donde se muestre las ubicaciones de los locales que tenga chickenGo en el Perú porque los clientes quieren saber en qué lugares tienen atención para que así puedan comprar lo que ellos deseen y también cual les puede quedar más cerca.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener mayor información a su disposición para que pueda elegir el local de su preferencia según sus necesidades.
ID | SC006
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Fecha | 2023-06-14
Funcionalidad | Indicar el tiempo de preparación de cada plato.
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL04
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | En cada descripción de los platos ofrecidos mostrar el tiempo de preparación del mismo porque los clientes quieren saber cuánto demorarían en recibir sus pedidos.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener mayor información a su disposición y así lograr que el cliente pueda estimar el tiempo que tendrían que esperar para poder recibir su platillo.
ID | SC007
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Fecha | 2023-06-14
Funcionalidad | Chatbot
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL06
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | El chatbot simulará una conversación de humano a humano con el cliente ,resolviendo sus dudas y ayudandolo en cada parte del proceso mientras use la web .
Justificacion | La implementación de un chatbot en nuestra plataforma web de una pollería tiene el potencial de mejorar la experiencia del usuario, al resolver las dudas que este presente, así como darle una orientación al cliente del uso del sistema.
ID | SC008
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Fecha | 2023-06-14
Funcionalidad | Envío de promociones por correo
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL02
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar una solución automatizada que permita el envío masivo de promociones por correo electrónico a nuestros clientes, a diferencia de lo que actualmente realizamos, que es envío de forma manual a través de correos electrónicos individuales.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario porque la automatización del envío de promociones por correo electrónico nos permitirá agilizar el proceso, ahorrar tiempo y recursos, y garantizar una mayor consistencia en el envío de las promociones. Además, al contar con una solución automatizada, podremos segmentar y personalizar las campañas promocionales según las preferencias y características de nuestros clientes, lo que mejorará la efectividad de las mismas
ID | SC009
Sistema | Sistema de Gestión de Delivery ChickenGO
Fecha | 2023-06-14
Funcionalidad | Ranking de Platos más Pedidos
Fuente (stakeholder) | SGDC-RL06
Autor (Dueño del proceso) | SGDC-RL01
Descripcion | El cambio solicitado consiste en: Implementar una opción en el encabezado, la cual me llevará a una vista con el Ranking de los Platos más demandados por los comensales. Este ranking se formará gracias a la recolección de datos de las compras que han hecho los usuarios.
Justificacion | El cambio solicitado se considera necesario porque así el cliente podrá visualizar los mejores productos del negocio, y podrá tomar una mejor decisión de su compra.

## Diccionario de datos
DICCIONARIO DE DATOS
Campo | Descripción
ID | Identificador de la solicitud de cambio.
Fech_Crea | Fecha de creacion de la solicitud de cambio
Sistema | Nombre del sistema (ID)
Funcionalidad | Nombre de la funcionalidad, menu, opcion del sistema
Fuente | Usuario que identifico el cambio. ID de la tabla personas
Autor | Persona que autoriza el cambio. ID de la Tabla Personas
Descripcion | Descripcion detallada y concisa del cambio
Justificacion | Justificacion del cambio (porqué es necesario hacer este cambio, cuales seran los beneficios?
Estado_ID | Identificador del estado de la solicitud de cambio (ver tabla: Estado de peticion)
Persona_Atención | Persona que inicia el proceso de atencion en la fase 1 cuando la solicitud es recibida
CCC_ID | ID del CCC
Análisis_ID | ID del análisis realizado por el CCC
Fech_Ini_Atención | Fecha de Inicio del Atención del CCC en la fase 1
Fech_fin_Atención | Fecha de termino del Atención del CCC en la fase 1
Tipo_Clasi | Tipo de clasificación: Estándar, Urgente, Pre_aprobado
Fech_Clasi | Fecha de Clasificacion de la Solicitud de cambio
Fech_Eval_Ini | Fecha de inicio de asignacion de la etapa "evaluación del impacto y riesgos"
Fech_Eval_Fin | Fecha de fin de asignacion de la etapa "evaluación del impacto y riesgos"
Fech_Aprob | Fecha de aprobación del cambio
Fech_Planif_Ini | Fecha de inicio de la etapa de "planificación y calendarización"
Fech_Planif_Fin | Fecha de fin de la etapa de "planificación y calendarización"
Fech_Implement_Ini | Fecha de inicio de la etapa de "Implementación"
Fech_Implement_Fin | Fecha de fin de la etapa de "Implementación"
Fech_Verif | Fecha de la verificación
Usuario_Verif | Usuario que realizó la verificación del cambio
Fech_Cierre | Fecha de la etapa de "Cierre"

## IDS
ID's ACTORES DEL NEGOCIO
Nº | ID | ROL
1 | SGDC-RL01 | Dueño de negocio
2 | SGDC-RL02 | Administrador
3 | SGDC-RL03 | Asistente de administracion
4 | SGDC-RL04 | Jefe de cocina
5 | SGDC-RL05 | Repartidor
6 | SGDC-RL06 | Consumidor
7 | SEN-RL01 | Lider de la misión
8 | SEN-RL02 | Ingeniero de control de la misión
9 | SEN-RL03 | Científico de la misión
10 | SEN-RL04 | Ingeniero de navegación
11 | SEN-RL05 | Ingeniero de comunicaciones
12 | SEN-RL06 | Científico de datos
13 | SEN-RL07 | Ingeniro de hardware
14 | SEN-RL08 | Biólogo
15 | SEN-RL09 | Ingeniero de seguridad
16 | SEN-RL10 | Meteorólogo
17 | SEN-RL11 | Ingeniero de energía
18 | SEN-RL12 | Geoquímico
19 | SEN-RL13 | Ingeniero de materiales
20 | SEN-RL14 | ingeniro de mantenimiento
21 | SGDA-RL01 | Gerente de logística mundial
22 | SGDA-RL02 | Gerente de operaciones de delivery
23 | SGDA-RL03 | Analista de logistica
24 | SGDA-RL04 | Gerente de inventario
25 | SGDA-RL05 | Analista de tráfico
26 | SGDA-RL06 | Diseñador UX/UI
27 | SGDA-RL07 | Gerente de experiencia de clientes
28 | SGDA-RL08 | Gerente de marketing
29 | SGDA-RL09 | Gerente de seguridad
30 | SGDA-RL10 | Gerente de innivación
31 | SGDA-RL11 | Especialista en atención al cliente
32 | SGDA-RL12 | Genrete de sostenibilidad
33 | SGDA-RL13 | Gerente de calidad
34 | SRSP-RL01 | Lider del proyecto Red Social perú
35 | SRSP-RL02 | Usuario
36 | SRSP-RL03 | Asdministrador de la red social
37 | SRSP-RL04 | Moderador

## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Solicitudes de Cambio
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC001 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en agregar un cuadro de búsqueda donde se ingresa la palabra del producto y la aplicación mostrará todos los productos que tengan coincidencia con la palabra. Los clientes quieren encontrar con mayor facilidad los productos que desean comprar. El objetivo es facilitar al cliente en la búsqueda de los productos que ofrece el restaurante. | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener la facilidad de encontrar los productos en el menor tiempo posible. | 5 | CCC01 | AN001 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-28 | Ernesto Villa Fernandez | 2023-06-29 | 2023-06-30
SC002 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | La implementación de una opción de reembolso responde a las necesidades de nuestros clientes, quienes valoran tener la posibilidad de solicitar un reembolso en caso de que se presenten inconvenientes con su pedido o si cambian de opinión antes de que sea preparado. El objetivo principal de esta solicitud de cambio es proporcionar a nuestros clientes una opción adicional y conveniente para gestionar sus pedidos. Al ofrecer la posibilidad de solicitar un reembolso, buscamos brindarles mayor seguridad y confianza en su experiencia de compra. | La implementación de una opción de reembolso en nuestra página web proporciona mayor confianza , flexbilidad en la toma de decisiones y mejora la experiencia de compra de nuestros clientes al permitirles resolver problemas y ajustar sus pedidos de manera conveniente. | 8 | CCC01 | AN002 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-28 | Joel Hernández Livia | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 31/06/23
SC003 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL02 | SGDC-RL01 | Se requiere registrar en la base de datos un campo donde se registre el nivel de fidelidad de cada usuario. Esta información se utilizará para que obtenga algunas promociones especiales. | Este cambio se agrega como mejora para ofrecer una mejor fidelidad a los clientes que tienen mayor recurrencia de compra. Esta información se registrará de manera interna, no se mostrará al usuario. Además, con esta información se le asignará promociones y precios especiales según el nivel de fidelidad. | 6 | CCC01 | AN003 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-27 | Gerardo Sanchez Hidalgo | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28
SC004 | 2023-06-17 | SGDC | SGDC-RL04 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en agregar un botón (en cada producto) llamado “Información Nutricional”, el cual al ser presionado deberá mostrar al costado un apartado con la información nutricional del producto. Los aspectos a mostrar son los siguientes: - Se mostrará la información nutricional básica como energía, grasas, proteínas, carbohidratos, fibra, sodio. - Listado de todos los ingredientes utilizados en la preparación del producto | El motivo de esta Solicitud de Cambio es mejorar la experiencia del cliente y promover una alimentación consciente y saludable en nuestra pollería. El propósito sería mejorar la transparencia y confianza con los clientes al proporcionar un informe nutricional completo y detallado, y a su vez también se plantea una diferenciación con la competencia al brindar una experiencia más completa al cliente. Este cambio se considera necesario, ya que mejoraría la confianza con los clientes y a su vez se tendría una mejor diferenciación respecto a la competencia, lo cual podría mejorar el nivel de ingresos del negocio y la experiencia de uso del cliente. | 5 | CCC01 | AN004 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-28 | Holiver Jhunior Ccora Quispe | 2023-06-29 | 2023-06-29
SC005 | 2023-06-18 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | Se va implementar una sección en donde se muestre las ubicaciones de los locales que tenga chickenGo en el Perú porque los clientes quieren saber en qué lugares tienen atención para que así puedan comprar lo que ellos deseen y también cual les puede quedar más cerca. | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener mayor información a su disposición para que pueda elegir el local de su preferencia según sus necesidades. | 11 | CCC01 | AN005 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Urgente | 2023-06-27 | Perez Reginaldo, Telmo alexander | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 2023-07-02
SC006 | 2023-06-19 | SGDC | SGDC-RL04 | SGDC-RL01 | En cada descripción de los platos ofrecidos mostrar el tiempo de preparación del mismo porque los clientes quieren saber cuánto demorarían en recibir sus pedidos. | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener mayor información a su disposición y así lograr que el cliente pueda estimar el tiempo que tendrían que esperar para poder recibir su platillo. | 5 | CCC01 | AN006 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-28 | Cumpa Pareja, Santiago Jesús | 2023-06-28: 2023-06-29; 2023-06-28: 2023-06-30
SC007 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | El chatbot simulará una conversación de humano a humano con el cliente ,resolviendo sus dudas y ayudandolo en cada parte del proceso mientras use la web . | La implementación de un chatbot en nuestra plataforma web de una pollería tiene el potencial de mejorar la experiencia del usuario, al resolver las dudas que este presente, así como darle una orientación al cliente del uso del sistema. | 6 | CCC01 | AN007 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Estándar | 2023-06-28 | Collachagua Poma, Airton Wilson | 2023-06-28: 2023-06-28; 2023-06-28: 2023-06-30; 2023-06-28: 2023-06-30
SC008 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL02 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en: Implementar una solución automatizada que permita el envío masivo de promociones por correo electrónico a nuestros clientes, a diferencia de lo que actualmente realizamos, que es envío de forma manual a través de correos electrónicos individuales. | El cambio solicitado se considera necesario porque la automatización del envío de promociones por correo electrónico nos permitirá agilizar el proceso, ahorrar tiempo y recursos, y garantizar una mayor consistencia en el envío de las promociones. Además, al contar con una solución automatizada, podremos segmentar y personalizar las campañas promocionales según las preferencias y características de nuestros clientes, lo que mejorará la efectividad de las mismas | 8 | CCC01 | AN008 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | Estándar | 2023-06-28 | Escudero Príncipe, Álvaro | 2023-06-28: 2023-06-28; 2023-06-28: 2023-06-29; 2023-06-28: 2023-06-29; 2023-06-29: 2023-06-30; 2023-06-29: 2023-07-01
SC009 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en: Implementar una opción en el encabezado, la cual me llevará a una vista con el Ranking de los Platos más demandados por los comensales. Este ranking se formará gracias a la recolección de datos de las compras que han hecho los usuarios. | El cambio solicitado se considera necesario porque así el cliente podrá visualizar los mejores productos del negocio, y podrá tomar una mejor decisión de su compra. | 5 | CCC01 | AN009 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-28 | Angela Nayeli | 2023-06-28: 2023-06-29; 2023-06-28: 2023-06-29
SC010 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL02 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la interfaz de usuario del sistema de exploración para que la visualización de datos en tiempo real sea más intuitiva y fácil de interpretar. Esto incluye la incorporación de gráficos interactivos, iconos claros y un diseño más intuitivo | Una interfaz de usuario mejorada permitirá a los científicos y operadores de la misión analizar y comprender los datos en tiempo real de manera más eficiente, facilitando la toma de decisiones críticas durante las operaciones. | 1
SC011 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL03 | SEN-RL01 | Se solicita agregar una función de generación de informes automatizados que permita al sistema de exploración generar informes detallados de los datos recopilados durante la misión. Los informes deben incluir gráficos, tablas y estadísticas relevantes. | La generación automatizada de informes facilitará la documentación y el análisis posterior de los datos recopilados durante la misión, lo que ahorrará tiempo y mejorará la precisión al evitar la generación manual de informes. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC012 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL04 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar el sistema de navegación y ruta del vehículo de exploración para optimizar la eficiencia en la exploración y evitar obstáculos de manera más precisa. Esto incluye la incorporación de algoritmos de planificación de ruta más avanzados y la capacidad de evitar peligros conocidos. | Mejorar el sistema de navegación y ruta del vehículo de exploración permitirá una exploración más efectiva y segura, maximizando la recopilación de datos científicos y minimizando los riesgos asociados con obstáculos y terrenos peligrosos. | 3 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC013 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL05 | SEN-RL01 | Se solicita agregar soporte para comunicaciones satelitales de alta velocidad, lo que permitirá transferir grandes volúmenes de datos entre el sistema de exploración y la estación terrestre de manera más rápida y eficiente. | El soporte de comunicaciones satelitales de alta velocidad garantizará una transmisión de datos más rápida y oportuna, lo que permitirá una mayor cantidad de información científica enviada desde el sistema de exploración y una toma de decisiones más ágil. | 4 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-18 | Joel Hernández Livia
SC014 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL06 | SEN-RL01 | Se solicita integrar algoritmos de aprendizaje automático para realizar análisis en tiempo real de los datos recopilados, lo que permitirá identificar patrones, tendencias y anomalías de manera más eficiente. Esto implica la implementación de modelos de aprendizaje automático y la capacidad de generar resultados en tiempo real. | La incorporación de análisis de datos en tiempo real utilizando algoritmos de aprendizaje automático permitirá una mayor comprensión de los datos recopilados durante la exploración, identificando patrones y tendencias relevantes de manera más rápida y precisa. Esto puede ayudar a los científicos a tomar decisiones más informadas y realizar descubrimientos científicos significativos durante la misión. | 5 | CCC01 | AN014 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-28: 2023-06-22
SC015 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL07 | SEN-RL01 | Se solicita agregar sensores de alta resolución al sistema de exploración para capturar datos más detallados y precisos. Esto incluye sensores adicionales de imágenes, espectroscopía o cualquier otro tipo de sensor relevante para la misión. | La integración de sensores adicionales de alta resolución permitirá obtener datos más completos y detallados, lo que mejorará la calidad y la precisión de la información recopilada durante la exploración. | 6 | CCC01 | AN015 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-28: 2023-06-22; 2023-06-28: 2023-06-22
SC016 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL08 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la capacidad del sistema de exploración para detectar y analizar la vida microbiana en entornos extraterrestres. Esto puede incluir la incorporación de nuevas técnicas de análisis, herramientas de muestreo mejoradas o algoritmos de procesamiento de datos específicos. | Mejorar la capacidad de detección de vida microbiana permitirá realizar descubrimientos científicos significativos y obtener una mejor comprensión de los posibles indicios de vida en otros planetas o lunas. | 7 | CCC01 | AN016 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-28: 2023-06-22
SC017 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL09 | SEN-RL01 | Se solicita integrar sistemas de seguridad y respaldo de datos robustos en el sistema de exploración para proteger la integridad de los datos y garantizar la recuperación en caso de fallas o incidentes. Esto incluye cifrado de datos, redundancia de almacenamiento y protocolos de copia de seguridad. | La integración de sistemas de seguridad y respaldo de datos protegerá la información científica valiosa recopilada durante la misión y garantizará su disponibilidad y recuperación en caso de problemas técnicos o incidentes imprevistos. | 8 | CCC01 | AN017 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-28: 2023-06-22; 2023-06-28: 2023-06-22; 2023-06-29: 2023-06-23
SC018 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL09 | SEN-RL01 | Se solicita agregar capacidades de comunicación encriptada al sistema de exploración para garantizar la confidencialidad e integridad de las transmisiones de datos sensibles. Esto implica implementar algoritmos de encriptación sólidos y mecanismos de autenticación. | La comunicación encriptada garantizará la seguridad de los datos transmitidos desde el sistema de exploración, protegiéndolos de posibles intentos de interceptación o manipulación no autorizada. | 9 | CCC01 | AN018 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-26
SC019 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL10 | SEN-RL01 | Se solicita integrar un sistema de alerta temprana en el sistema de exploración que detecte condiciones ambientales peligrosas, como tormentas de polvo, radiación intensa o cambios bruscos de temperatura. Esto permitirá tomar medidas preventivas para proteger el sistema y los datos recopilados. | La integración del sistema de alerta temprana es fundamental para proteger el sistema y los datos recopilados, permitiendo tomar medidas preventivas ante condiciones ambientales peligrosas y garantizando la seguridad durante la exploración. | 10 | CCC01 | AN019 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | SEN-RL10
SC020 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL11 | SEN-RL01 | Se solicita optimizar el consumo de energía del sistema de exploración para prolongar la vida útil de las fuentes de energía y maximizar la autonomía operativa. Esto puede implicar la implementación de algoritmos de gestión de energía más eficientes o la adopción de tecnologías de energía renovable. | Mejorar la eficiencia energética reducirá la dependencia de fuentes de energía externas y aumentará la capacidad de exploración del sistema en entornos remotos y de difícil acceso. | 11 | CCC01 | AN020 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Urgente | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | SEN-RL11 | 2023-06-29
SC021 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL12 | SEN-RL01 | Se solicita agregar capacidades de detección de minerales y compuestos químicos al sistema de exploración para analizar la composición del suelo, las rocas y otros elementos del entorno. Esto puede implicar la integración de espectrómetros u otros sensores especializados. | La capacidad de detectar minerales y compuestos químicos proporcionará información clave sobre la composición geológica y la habitabilidad de los entornos explorados, lo que permitirá realizar descubrimientos científicos relevantes. | 5 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20
SC022 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL13 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la resistencia y durabilidad del sistema de exploración para soportar condiciones ambientales extremas, como temperaturas extremas, radiación intensa o presión atmosférica variable. Esto puede implicar el uso de materiales más resistentes o la mejora del diseño de componentes críticos. | la resistencia y durabilidad del sistema asegurará su funcionamiento confiable y prolongará su vida útil, permitiendo una mayor exploración en entornos hostiles | 8 | CCC01 | AN022 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-29: 2023-06-21
SC023 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita implementar un sistema de gestión de fallas y diagnóstico automático en el sistema de exploración para detectar y resolver problemas técnicos de manera más eficiente. Esto puede incluir la incorporación de algoritmos de análisis de datos y sensores adicionales para la monitorización del estado del sistema. | Un sistema de gestión de fallas y diagnóstico automático agilizará el proceso de resolución de problemas, reducirá los tiempos de inactividad y mejorará la eficiencia operativa del sistema de exploración. | 5 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20
SC024 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la accesibilidad del sistema de exploración para facilitar las tareas de mantenimiento y reparación. Esto puede implicar cambios en el diseño de componentes, la implementación de puntos de acceso adicionales o la provisión de documentación y herramientas de diagnóstico específicas. | Mejorar la accesibilidad del sistema simplificará y agilizará las tareas de mantenimiento y reparación, lo que reducirá los tiempos de inactividad y los costos asociados. | 8 | CCC01 | AN024 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-29: 2023-06-21
SC025 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita implementar un sistema de monitoreo y registro de parámetros clave del sistema de exploración, como temperatura, presión, voltaje y otros indicadores relevantes. Esto permitirá una supervisión continua del sistema y facilitará la detección temprana de posibles problemas o desviaciones. | El sistema de monitoreo y registro de parámetros clave proporcionará una visibilidad en tiempo real del estado del sistema, permitiendo identificar y abordar problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas importantes. Esto mejorará la confiabilidad y el rendimiento general del sistema. | 9 | CCC01 | AN025 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-28: 2023-06-20; 2023-06-29: 2023-06-21; 2023-06-29: 2023-06-23; 2023-06-30: 2023-06-24
SC026 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita actualizar las políticas y procedimientos de mantenimiento del sistema de exploración para reflejar las lecciones aprendidas, las mejores prácticas actuales y los cambios tecnológicos. Esto implica revisar y documentar los pasos y protocolos de mantenimiento de manera clara y concisa. | La actualización de las políticas y procedimientos de mantenimiento asegurará una ejecución consistente y efectiva de las tareas de mantenimiento, minimizando los errores y maximizando la eficiencia en el proceso. Además, garantizará que el conocimiento adquirido a lo largo de la operación y mantenimiento del sistema se transfiera adecuadamente a futuros equipos de mantenimiento. | 10 | CCC01 | AN026 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | SEN-RL14
SC027 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL02 | SGDA-RL01 | Se solicita integrar un sistema de seguimiento en tiempo real que permita a los clientes y al personal de entrega rastrear el estado y la ubicación de los paquetes en tiempo real. | El sistema de seguimiento en tiempo real brinda mayor transparencia y confianza tanto a los clientes como a los empleados, lo que mejora la experiencia de entrega y facilita la resolución de problemas. | 11 | CCC01 | AN027 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | SGDA-RL02 | 2023-06-26
SC028 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL03 | SGDA-RL01 | e solicita mejorar el algoritmo de asignación de rutas de entrega para optimizar la eficiencia y reducir el tiempo de entrega de los paquetes. | Una asignación de rutas eficiente permite maximizar la capacidad de entrega de los conductores, reducir los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente al recibir sus pedidos de manera más rápida. | 1
SC029 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL04 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real que actualice automáticamente el inventario disponible a medida que se realizan las entregas. | Un sistema de gestión de inventario en tiempo real garantiza una visibilidad precisa del stock disponible, evita la sobreventa de productos y optimiza la eficiencia de la cadena de suministro | 1
SC030 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL05 | SGDA-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de enrutamiento inteligente basado en el tráfico en tiempo real para evitar congestiones y optimizar las rutas de entrega. | El enrutamiento inteligente basado en tráfico reduce los tiempos de entrega al evitar áreas congestionadas, mejorando la eficiencia de la entrega y la satisfacción del cliente. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC031 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL06 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar la usabilidad de la aplicación móvil de entrega mediante la optimización de la navegación, la claridad de la información y la facilidad de uso en general. | Una aplicación móvil de entrega fácil de usar y con una experiencia intuitiva mejora la satisfacción del cliente y reduce la posibilidad de errores durante el proceso de entrega. | 1
SC032 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL07 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar la capacidad de personalizar las notificaciones de entrega, permitiendo a los clientes elegir el tipo y la frecuencia de las notificaciones que desean recibir, como mensajes de texto, correos electrónicos o notificaciones push. | Al permitir que los clientes personalicen las notificaciones de entrega, se brinda una experiencia más adaptada a sus preferencias individuales. Esto mejora la comunicación y la satisfacción del cliente al mantenerlos informados de manera precisa y conveniente sobre el progreso de su entrega. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC033 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL08 | SGDA-RL01 | Se solicita integrar un sistema de entrega programada que permita a los clientes seleccionar una fecha y hora específica para recibir sus pedidos, brindando mayor flexibilidad en la entrega. | La integración de un sistema de entrega programada se alinea con las necesidades y preferencias de los clientes, permitiéndoles planificar sus entregas de acuerdo con su disponibilidad y comodidad, lo que mejora la experiencia de compra. | 1
SC034 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL09 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de verificación biométrica para los repartidores, lo que garantiza que solo personas autorizadas realicen las entregas, aumentando la seguridad y reduciendo el riesgo de entregas incorrectas o fraudulentas. | La verificación biométrica añade una capa adicional de seguridad al proceso de entrega, protegiendo tanto a los repartidores como a los clientes y asegurando la integridad del servicio de delivery. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC035 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL10 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de entrega en buzones inteligentes que permita a los clientes recoger sus paquetes en ubicaciones seguras y convenientes, utilizando códigos o llaves electrónicas. | El sistema de entrega en buzones inteligentes ofrece una opción de entrega segura y flexible, especialmente para clientes que no pueden estar presentes en el lugar de entrega en determinados momentos. Además, reduce el riesgo de robos o extravíos de paquetes. | 1
SC036 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL11 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar el sistema de devoluciones y reembolsos, agilizando el proceso y brindando una experiencia más eficiente y satisfactoria para los clientes que deseen devolver o cambiar un producto. | Un sistema de devoluciones y reembolsos eficiente y fácil de usar fortalece la confianza del cliente al brindarles una opción de satisfacción garantizada. Además, simplifica el proceso para los equipos de atención al cliente y reduce la carga administrativa asociada a las devoluciones. | 1
SC037 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL12 | SGDA-RL01 | e solicita integrar un sistema de entrega sostenible que priorice el uso de vehículos eléctricos o de bajo consumo de combustible, así como la optimización de rutas para reducir las emisiones de carbono. | La integración de un sistema de entrega sostenible apoya los objetivos de responsabilidad ambiental de Amazon y contribuye a la reducción de la huella de carbono de la empresa. Además, responde a la demanda creciente de opciones de entrega más ecológicas por parte de los clientes. | 1
SC038 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL13 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de evaluación de la calidad de la entrega que permita recopilar y analizar datos sobre la puntualidad, precisión y estado de los paquetes entregados. | Un sistema de evaluación de la calidad de la entrega ayuda a identificar áreas de mejora en el proceso de entrega, detectar posibles problemas o errores y tomar medidas correctivas. Esto contribuye a mantener altos estándares de calidad y a mejorar la satisfacción del cliente. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC039 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar funciones de traducción automática para permitir a los usuarios traducir publicaciones y comentarios en diferentes idiomas. | La incorporación de funciones de traducción automática mejora la accesibilidad y la comunicación entre usuarios que hablan diferentes idiomas, fomentando la interacción y la diversidad en la comunidad. | 1
SC040 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita mejorar las opciones de privacidad de los perfiles, permitiendo a los usuarios controlar quién puede ver su información personal y su actividad en la red social. | Mejorar la privacidad de los perfiles brinda a los usuarios un mayor control sobre su información personal y promueve un entorno seguro y confiable para la comunidad. | 1
SC041 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL03 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de verificación de perfiles para garantizar la autenticidad de las cuentas y prevenir la creación de perfiles falsos o fraudulentos. | Un sistema de verificación de perfiles mejora la confianza y la credibilidad de la red social, protegiendo a los usuarios de posibles engaños y promoviendo una experiencia más auténtica y segura. | 1
SC042 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de recomendación de amigos que sugiera conexiones basadas en intereses comunes, amigos en común y ubicación geográfica. | Un sistema de recomendación de amigos facilita la creación de nuevas conexiones en la comunidad, promoviendo la participación y la interacción entre los usuarios. | 1
SC043 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL04 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de denuncia de contenido inapropiado que permita a los usuarios reportar publicaciones, comentarios o perfiles que violen las normas de la comunidad. | Un sistema de denuncia de contenido inapropiado ayuda a mantener un entorno seguro y respetuoso en la red social, permitiendo a los usuarios colaborar en la moderación y el mantenimiento de los estándares de la comunidad. | 1
SC044 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de streaming de video en vivo para que los usuarios puedan transmitir eventos, actividades o compartir momentos en tiempo real con otros usuarios de la red social. | La integración de funciones de streaming de video en vivo ofrece una experiencia más inmersiva y dinámica para los usuarios, permitiéndoles compartir y participar en tiempo real en eventos relevantes y conectarse de manera más auténtica con la comunidad. | 1
SC045 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de búsqueda avanzada de contenido que permita a los usuarios buscar publicaciones, perfiles y eventos utilizando filtros como ubicación, palabras clave y categorías específicas. | Un sistema de búsqueda avanzada facilita la exploración y el descubrimiento de contenido relevante para los usuarios, mejorando la experiencia de navegación y la interacción en la red social. | 1
SC046 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL03 | SRSP-RL01 | Se solicita realizar mejoras en el rendimiento y la escalabilidad del sistema para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente, incluso en momentos de alta demanda. | Mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema es esencial para brindar una experiencia de usuario satisfactoria y mantener la estabilidad de la red social, especialmente a medida que la comunidad crece y aumenta el tráfico. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC047 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de notificaciones personalizables que permita a los usuarios elegir qué tipos de notificaciones desean recibir y cómo desean recibirlas (correo electrónico, notificaciones push, etc.). | La implementación de un sistema de notificaciones personalizables brinda a los usuarios mayor control sobre las comunicaciones y evita una saturación de notificaciones no deseadas, mejorando la experiencia de usuario y evitando la sensación de abrumamiento. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC048 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar funciones de geolocalización que permitan a los usuarios compartir su ubicación, buscar contenido basado en la ubicación y conectar con personas cercanas. | Las funciones de geolocalización enriquecen la interacción entre usuarios al permitirles descubrir eventos, grupos o personas cercanas en la comunidad, promoviendo la conexión y el intercambio de experiencias locales. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC049 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de encuestas y votaciones que permita a los usuarios crear y participar en encuestas sobre diversos temas, como eventos, decisiones comunitarias o preferencias. | La implementación de un sistema de encuestas y votaciones fomenta la participación activa de los usuarios, permite recopilar opiniones y preferencias de la comunidad, y promueve la toma de decisiones colaborativa dentro de la red social. | 1
SC050 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de comercio electrónico que permitan a los usuarios comprar y vender productos directamente en la red social, creando una experiencia de compra conveniente y segura. | La integración de funciones de comercio electrónico amplía las posibilidades de la red social al permitir transacciones comerciales entre los usuarios, fomentando la interacción, la participación económica y brindando una plataforma adicional para los negocios locales y emprendedores dentro de la comunidad peruana. | 1

## Analisis del CCC
Peticion ID | SC001
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN001
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Id Impacto | Tipo de Impacto
1 | BD | 1 tablas: Productos | 3 | bajo | Llamada a consultas que utilizan las tablas y que no tengan registrado los campos | 1 | alto | 1 | BD
2 | Interface | 4 paginas web | 3 | bajo | Riesgo de sobrecargar la interfaz gráfica | 2 | medio | 2 | Interfaz Gráfica
3 | Codificacion | Agregar función de búsqueda | 3 | bajo | Hacer la operación correcta para que muestre los productos relacionados | 3 | bajo | 3 | Codificacion
4 | Documentacion | 3 Documentos: Documento de Especificación de Requisitos, Manual de Usuario, Documento del Diseño de la Interfaz | 3 | bajo | Riesgo mínimo de errores en la documentación |  |  | 4 | Documentacion
[8 empty] | 5 | Lógica del negocio
Peticion ID | SC002
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | Modificar las tablas: Pedidos, Clientes. | 2 | medio | Riesgo de modificar campos dentro de las 2 tablas indicadas
2 | Interfaz Gráfica | Agregar 1 vista, un formulario, botones | 3 | bajo | Riesgo de sobrecargar la interfaz gráfica
3 | Codificacion | Agregar funciones de validación, modificar la integración con las pasarelas de pago | 1 | alto | Riesgo de afectar la integración con las pasarelas de pagos
4 | Documentacion | 2 documentos: politicas y requisitos | 3 | bajo | Riesgo de afectar las poíticas de la empresa
Peticion ID | SC003
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN003
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 3 tablas: Usuarios, promociones y pedidos | 1 | alto | Llamada a consultas que utilizan las tablas y que no tengan registrado los campos
2 | interface | 1 página web | 2 | medio | Hacer la operación correcta para que muestre a los usuarios.
4 | Documentacion | 10 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Requisito 1, Doc req. 2…. | 3 | bajo | Especificar a detalle a las operaciones involucradas
Peticion ID | SC004
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN004
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 1 TABLA con los campos: nombre del producto, calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas | 2 | medio | Riesgo de modificación no autoriazada a los campos de la tabla indicada.
2 | interface | 1 Vista (ventana emergente), 1 botón "Información Nutricional" en cada producto, 1 botón "X" para salir de la vista de Información Nutricional | 3 | bajo | Riesgo de sobrecargar la interfaz gráfica.
3 | Codificacion | Funcionalidad en JS para aparecer y desaparecer la ventana emergente mediante un evento "onclick" | 2 | medio | Risgo de no ejecutarse el evento "onclick".
4 | Documentacion | 1 Documento: 1 Doc. de Espec. de Requerimiento | 2 | medio | Riesgo de modificación del documento, lo cual llevaría a una mala implementación del requerimiento
Peticion ID | SC005
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN005
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | Agregar tabla: Ubicaciones | 2 | Medio | Posible aumento de la complejidad en la gestión y mantenimiento de la base de datos.
2 | interface | Agregar una vista con imagenes | 3 | Bajo | Riesgo de sobrecargar la interfaz gráfica
3 | Codificacion | Agregar pantalla de "Buscar ubicaciones" | 3 | Bajo | Impacto mínimo en otras áreas del sistema.
4 | Documentacion | Modificar el manual de usuario | 3 | Bajo | Riesgo mínimo de errores en la documentación, que pueden generar confusión para los usuarios.
Peticion ID | SC006
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN006
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | Agregar un campo que contenga el valor del tiempo de preparación de cada plato | 2 | Medio | Agregar mal un campo dentro de la base de datos
2 | interface | Agregar en la descripción de cada plato el tiempo de preparación | 3 | Bajo | Riesgo de errores en el espacio de distribución
3 | Codificacion | Implementación en html, css y js | 3 | Bajo | Error en la codificación que podrían alterar las vistas
4 | Documentacion | Documento de diseño de la interfaz | 3 | Bajo | Riesgo mínimo de errores en la documentación
Peticion ID | SC007
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN007
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 3 TABLAS.: Pedidos,Clientes,Productos | 1 | Alto | Uso de esta información erronea por el chatbot
2 | interface | 1 vista de usuario del chatbot, 1 vista de notificacion y respuesta automática | 2 | Medio | El chatbot pueden causar confusión o frustración a los usuarios.
3 | Codificacion | funcionalidad de dialogo con el chatbot | 2 | Medio | Errores, bugs, falta de optimización, código ineficiente o falta de modularidad en la implementación
4 | Documentacion | 4 Documentos: Doc. Arquitectura, Doc. Requisito ,Diseño de la interfaz del Chatbot, Plan de pruebas | 2 | Medio | Dificultar el entendimiento del chatbot, aumentar los tiempos de resolución de problemas y afectar la colaboración del equipo de desarrollo
Peticion ID | SC008
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN008
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 4 Tablas: Promociones, Clientes, Envio de Promociones, Plantillas de Correo | 1 | Alto | Riesgo alto de impacto en el rendimiento de la base de datos debido al aumento significativo de su tamaño
2 | Interface | 1 vista de acceso a la gestión de promociones por correos, 1 vista de la lista de clientes destinatarios | 2 | Medio | Riesgo medio de dificultades en la integración debido a la falta de documentación o cambios en la API del proveedor
3 | Codificacion | Modificación del módulo de envío de correos para incluir la funcionalidad de promociones, agregando campos de personalización y plantillas | 2 | Medio | Riesgo medio de introducir errores o bugs en el código durante la modificación del módulo
4 | Documentación | 4 Documentos: Documentos de requisitos, Documento de Diseño de la Interfaz, Documento de Arquitectura, Manual de Usuario | 3 | Bajo | Riesgo bajo de falta de actualización o inconsistencias en la documentación del sistema
Peticion ID | SC009
ID CCC: | CCC001
Fecha
id Analisis | AN006
Id Impacto | Tipo impacto | Descripcion impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripcion Riesgo
1 | BD | 1 TABLA con los campos: nombre del producto, puesto, descripción | 2 | Medio | Riesgo de modificación no autoriazada a los campos de la tabla indicada.
2 | Interface | 1 Vista completa para todos los productos que se encuentren en el ranking. | 3 | Bajo | Riesgo de que no se muestre correctamente el ranking.
3 | Codificacion | Funcionalidad de ubicar los platos en el ranking en base a la cantidad de clientes que han consumido dicho plato. | 2 | Medio | Riesgo de ubicar los productos en un orden no correspondiente a su cantidad de compra respectiva.
4 | Documentación | 1 Documento: 1 Doc. de Espec. de Requerimiento | 2 | Medio | Riesgo de modificación no autoriazada de las especificaciones dadas para el requerimiento.

## Reportes
| 1 | Lista de solicitudes de cambio en evaluacion por el comite pendiente de analisis
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC021 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL12 | SEN-RL01 | Se solicita agregar capacidades de detección de minerales y compuestos químicos al sistema de exploración para analizar la composición del suelo, las rocas y otros elementos del entorno. Esto puede implicar la integración de espectrómetros u otros sensores especializados. | La capacidad de detectar minerales y compuestos químicos proporcionará información clave sobre la composición geológica y la habitabilidad de los entornos explorados, lo que permitirá realizar descubrimientos científicos relevantes. | 5 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20
SC023 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita implementar un sistema de gestión de fallas y diagnóstico automático en el sistema de exploración para detectar y resolver problemas técnicos de manera más eficiente. Esto puede incluir la incorporación de algoritmos de análisis de datos y sensores adicionales para la monitorización del estado del sistema. | Un sistema de gestión de fallas y diagnóstico automático agilizará el proceso de resolución de problemas, reducirá los tiempos de inactividad y mejorará la eficiencia operativa del sistema de exploración. | 5 | CCC01 |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20
| 2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluacion" por el comite con el analisis respectivo
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC001 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en agregar un cuadro de búsqueda donde se ingresa la palabra del producto y la aplicación mostrará todos los productos que tengan coincidencia con la palabra. Los clientes quieren encontrar con mayor facilidad los productos que desean comprar. El objetivo es facilitar al cliente en la búsqueda de los productos que ofrece el restaurante. | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener la facilidad de encontrar los productos en el menor tiempo posible. | 5 | CCC01 | AN001 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-28 | Ernesto Villa Fernandez | 2023-06-29 | 2023-06-30
SC004 | 2023-06-17 | SGDC | SGDC-RL04 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en agregar un botón (en cada producto) llamado “Información Nutricional”, el cual al ser presionado deberá mostrar al costado un apartado con la información nutricional del producto. Los aspectos a mostrar son los siguientes: - Se mostrará la información nutricional básica como energía, grasas, proteínas, carbohidratos, fibra, sodio. - Listado de todos los ingredientes utilizados en la preparación del producto | El motivo de esta Solicitud de Cambio es mejorar la experiencia del cliente y promover una alimentación consciente y saludable en nuestra pollería. El propósito sería mejorar la transparencia y confianza con los clientes al proporcionar un informe nutricional completo y detallado, y a su vez también se plantea una diferenciación con la competencia al brindar una experiencia más completa al cliente. Este cambio se considera necesario, ya que mejoraría la confianza con los clientes y a su vez se tendría una mejor diferenciación respecto a la competencia, lo cual podría mejorar el nivel de ingresos del negocio y la experiencia de uso del cliente. | 5 | CCC01 | AN004 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-28 | Holiver Jhunior Ccora Quispe | 2023-06-29 | 2023-06-29
SC006 | 2023-06-19 | SGDC | SGDC-RL04 | SGDC-RL01 | En cada descripción de los platos ofrecidos mostrar el tiempo de preparación del mismo porque los clientes quieren saber cuánto demorarían en recibir sus pedidos. | El cambio solicitado se considera necesario ya que el cliente necesita tener mayor información a su disposición y así lograr que el cliente pueda estimar el tiempo que tendrían que esperar para poder recibir su platillo. | 5 | CCC01 | AN006 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Estándar | 2023-06-28 | Cumpa Pareja, Santiago Jesús | 2023-06-29 | 2023-06-30
SC009 | 2023-06-14 | SGDC | SGDC-RL06 | SGDC-RL01 | El cambio solicitado consiste en: Implementar una opción en el encabezado, la cual me llevará a una vista con el Ranking de los Platos más demandados por los comensales. Este ranking se formará gracias a la recolección de datos de las compras que han hecho los usuarios. | El cambio solicitado se considera necesario porque así el cliente podrá visualizar los mejores productos del negocio, y podrá tomar una mejor decisión de su compra. | 5 | CCC01 | AN009 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Estándar | 2023-06-28 | Angela Nayeli | 2023-06-29 | 2023-06-29
SC014 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL06 | SEN-RL01 | Se solicita integrar algoritmos de aprendizaje automático para realizar análisis en tiempo real de los datos recopilados, lo que permitirá identificar patrones, tendencias y anomalías de manera más eficiente. Esto implica la implementación de modelos de aprendizaje automático y la capacidad de generar resultados en tiempo real. | La incorporación de análisis de datos en tiempo real utilizando algoritmos de aprendizaje automático permitirá una mayor comprensión de los datos recopilados durante la exploración, identificando patrones y tendencias relevantes de manera más rápida y precisa. Esto puede ayudar a los científicos a tomar decisiones más informadas y realizar descubrimientos científicos significativos durante la misión. | 5 | CCC01 | AN014 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20 | 2023-06-22
| 3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas"
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC010 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL02 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la interfaz de usuario del sistema de exploración para que la visualización de datos en tiempo real sea más intuitiva y fácil de interpretar. Esto incluye la incorporación de gráficos interactivos, iconos claros y un diseño más intuitivo | Una interfaz de usuario mejorada permitirá a los científicos y operadores de la misión analizar y comprender los datos en tiempo real de manera más eficiente, facilitando la toma de decisiones críticas durante las operaciones. | 1
SC011 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL03 | SEN-RL01 | Se solicita agregar una función de generación de informes automatizados que permita al sistema de exploración generar informes detallados de los datos recopilados durante la misión. Los informes deben incluir gráficos, tablas y estadísticas relevantes. | La generación automatizada de informes facilitará la documentación y el análisis posterior de los datos recopilados durante la misión, lo que ahorrará tiempo y mejorará la precisión al evitar la generación manual de informes. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC028 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL03 | SGDA-RL01 | e solicita mejorar el algoritmo de asignación de rutas de entrega para optimizar la eficiencia y reducir el tiempo de entrega de los paquetes. | Una asignación de rutas eficiente permite maximizar la capacidad de entrega de los conductores, reducir los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente al recibir sus pedidos de manera más rápida. | 1
SC029 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL04 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real que actualice automáticamente el inventario disponible a medida que se realizan las entregas. | Un sistema de gestión de inventario en tiempo real garantiza una visibilidad precisa del stock disponible, evita la sobreventa de productos y optimiza la eficiencia de la cadena de suministro | 1
SC030 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL05 | SGDA-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de enrutamiento inteligente basado en el tráfico en tiempo real para evitar congestiones y optimizar las rutas de entrega. | El enrutamiento inteligente basado en tráfico reduce los tiempos de entrega al evitar áreas congestionadas, mejorando la eficiencia de la entrega y la satisfacción del cliente. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC031 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL06 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar la usabilidad de la aplicación móvil de entrega mediante la optimización de la navegación, la claridad de la información y la facilidad de uso en general. | Una aplicación móvil de entrega fácil de usar y con una experiencia intuitiva mejora la satisfacción del cliente y reduce la posibilidad de errores durante el proceso de entrega. | 1
SC032 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL07 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar la capacidad de personalizar las notificaciones de entrega, permitiendo a los clientes elegir el tipo y la frecuencia de las notificaciones que desean recibir, como mensajes de texto, correos electrónicos o notificaciones push. | Al permitir que los clientes personalicen las notificaciones de entrega, se brinda una experiencia más adaptada a sus preferencias individuales. Esto mejora la comunicación y la satisfacción del cliente al mantenerlos informados de manera precisa y conveniente sobre el progreso de su entrega. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC033 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL08 | SGDA-RL01 | Se solicita integrar un sistema de entrega programada que permita a los clientes seleccionar una fecha y hora específica para recibir sus pedidos, brindando mayor flexibilidad en la entrega. | La integración de un sistema de entrega programada se alinea con las necesidades y preferencias de los clientes, permitiéndoles planificar sus entregas de acuerdo con su disponibilidad y comodidad, lo que mejora la experiencia de compra. | 1
SC034 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL09 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de verificación biométrica para los repartidores, lo que garantiza que solo personas autorizadas realicen las entregas, aumentando la seguridad y reduciendo el riesgo de entregas incorrectas o fraudulentas. | La verificación biométrica añade una capa adicional de seguridad al proceso de entrega, protegiendo tanto a los repartidores como a los clientes y asegurando la integridad del servicio de delivery. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC035 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL10 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de entrega en buzones inteligentes que permita a los clientes recoger sus paquetes en ubicaciones seguras y convenientes, utilizando códigos o llaves electrónicas. | El sistema de entrega en buzones inteligentes ofrece una opción de entrega segura y flexible, especialmente para clientes que no pueden estar presentes en el lugar de entrega en determinados momentos. Además, reduce el riesgo de robos o extravíos de paquetes. | 1
SC036 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL11 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar el sistema de devoluciones y reembolsos, agilizando el proceso y brindando una experiencia más eficiente y satisfactoria para los clientes que deseen devolver o cambiar un producto. | Un sistema de devoluciones y reembolsos eficiente y fácil de usar fortalece la confianza del cliente al brindarles una opción de satisfacción garantizada. Además, simplifica el proceso para los equipos de atención al cliente y reduce la carga administrativa asociada a las devoluciones. | 1
SC037 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL12 | SGDA-RL01 | e solicita integrar un sistema de entrega sostenible que priorice el uso de vehículos eléctricos o de bajo consumo de combustible, así como la optimización de rutas para reducir las emisiones de carbono. | La integración de un sistema de entrega sostenible apoya los objetivos de responsabilidad ambiental de Amazon y contribuye a la reducción de la huella de carbono de la empresa. Además, responde a la demanda creciente de opciones de entrega más ecológicas por parte de los clientes. | 1
SC038 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL13 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de evaluación de la calidad de la entrega que permita recopilar y analizar datos sobre la puntualidad, precisión y estado de los paquetes entregados. | Un sistema de evaluación de la calidad de la entrega ayuda a identificar áreas de mejora en el proceso de entrega, detectar posibles problemas o errores y tomar medidas correctivas. Esto contribuye a mantener altos estándares de calidad y a mejorar la satisfacción del cliente. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC039 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar funciones de traducción automática para permitir a los usuarios traducir publicaciones y comentarios en diferentes idiomas. | La incorporación de funciones de traducción automática mejora la accesibilidad y la comunicación entre usuarios que hablan diferentes idiomas, fomentando la interacción y la diversidad en la comunidad. | 1
SC040 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita mejorar las opciones de privacidad de los perfiles, permitiendo a los usuarios controlar quién puede ver su información personal y su actividad en la red social. | Mejorar la privacidad de los perfiles brinda a los usuarios un mayor control sobre su información personal y promueve un entorno seguro y confiable para la comunidad. | 1
SC041 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL03 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de verificación de perfiles para garantizar la autenticidad de las cuentas y prevenir la creación de perfiles falsos o fraudulentos. | Un sistema de verificación de perfiles mejora la confianza y la credibilidad de la red social, protegiendo a los usuarios de posibles engaños y promoviendo una experiencia más auténtica y segura. | 1
SC042 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de recomendación de amigos que sugiera conexiones basadas en intereses comunes, amigos en común y ubicación geográfica. | Un sistema de recomendación de amigos facilita la creación de nuevas conexiones en la comunidad, promoviendo la participación y la interacción entre los usuarios. | 1
SC043 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL04 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de denuncia de contenido inapropiado que permita a los usuarios reportar publicaciones, comentarios o perfiles que violen las normas de la comunidad. | Un sistema de denuncia de contenido inapropiado ayuda a mantener un entorno seguro y respetuoso en la red social, permitiendo a los usuarios colaborar en la moderación y el mantenimiento de los estándares de la comunidad. | 1
SC044 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de streaming de video en vivo para que los usuarios puedan transmitir eventos, actividades o compartir momentos en tiempo real con otros usuarios de la red social. | La integración de funciones de streaming de video en vivo ofrece una experiencia más inmersiva y dinámica para los usuarios, permitiéndoles compartir y participar en tiempo real en eventos relevantes y conectarse de manera más auténtica con la comunidad. | 1
SC045 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de búsqueda avanzada de contenido que permita a los usuarios buscar publicaciones, perfiles y eventos utilizando filtros como ubicación, palabras clave y categorías específicas. | Un sistema de búsqueda avanzada facilita la exploración y el descubrimiento de contenido relevante para los usuarios, mejorando la experiencia de navegación y la interacción en la red social. | 1
SC046 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL03 | SRSP-RL01 | Se solicita realizar mejoras en el rendimiento y la escalabilidad del sistema para garantizar un funcionamiento fluido y eficiente, incluso en momentos de alta demanda. | Mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema es esencial para brindar una experiencia de usuario satisfactoria y mantener la estabilidad de la red social, especialmente a medida que la comunidad crece y aumenta el tráfico. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC047 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de notificaciones personalizables que permita a los usuarios elegir qué tipos de notificaciones desean recibir y cómo desean recibirlas (correo electrónico, notificaciones push, etc.). | La implementación de un sistema de notificaciones personalizables brinda a los usuarios mayor control sobre las comunicaciones y evita una saturación de notificaciones no deseadas, mejorando la experiencia de usuario y evitando la sensación de abrumamiento. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC048 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar funciones de geolocalización que permitan a los usuarios compartir su ubicación, buscar contenido basado en la ubicación y conectar con personas cercanas. | Las funciones de geolocalización enriquecen la interacción entre usuarios al permitirles descubrir eventos, grupos o personas cercanas en la comunidad, promoviendo la conexión y el intercambio de experiencias locales. | 2 |  |  | 2023-06-17 | 2023-06-18 |  |  | Joel Hernández Livia
SC049 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de encuestas y votaciones que permita a los usuarios crear y participar en encuestas sobre diversos temas, como eventos, decisiones comunitarias o preferencias. | La implementación de un sistema de encuestas y votaciones fomenta la participación activa de los usuarios, permite recopilar opiniones y preferencias de la comunidad, y promueve la toma de decisiones colaborativa dentro de la red social. | 1
SC050 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de comercio electrónico que permitan a los usuarios comprar y vender productos directamente en la red social, creando una experiencia de compra conveniente y segura. | La integración de funciones de comercio electrónico amplía las posibilidades de la red social al permitir transacciones comerciales entre los usuarios, fomentando la interacción, la participación económica y brindando una plataforma adicional para los negocios locales y emprendedores dentro de la comunidad peruana. | 1
| 4 | Peticiones de cambio que a la fecha estan en "planificacion" y tienen atrasos
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC017 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL09 | SEN-RL01 | Se solicita integrar sistemas de seguridad y respaldo de datos robustos en el sistema de exploración para proteger la integridad de los datos y garantizar la recuperación en caso de fallas o incidentes. Esto incluye cifrado de datos, redundancia de almacenamiento y protocolos de copia de seguridad. | La integración de sistemas de seguridad y respaldo de datos protegerá la información científica valiosa recopilada durante la misión y garantizará su disponibilidad y recuperación en caso de problemas técnicos o incidentes imprevistos. | 8 | CCC01 | AN017 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23
SC022 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL13 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la resistencia y durabilidad del sistema de exploración para soportar condiciones ambientales extremas, como temperaturas extremas, radiación intensa o presión atmosférica variable. Esto puede implicar el uso de materiales más resistentes o la mejora del diseño de componentes críticos. | la resistencia y durabilidad del sistema asegurará su funcionamiento confiable y prolongará su vida útil, permitiendo una mayor exploración en entornos hostiles | 8 | CCC01 | AN022 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21
SC024 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL14 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la accesibilidad del sistema de exploración para facilitar las tareas de mantenimiento y reparación. Esto puede implicar cambios en el diseño de componentes, la implementación de puntos de acceso adicionales o la provisión de documentación y herramientas de diagnóstico específicas. | Mejorar la accesibilidad del sistema simplificará y agilizará las tareas de mantenimiento y reparación, lo que reducirá los tiempos de inactividad y los costos asociados. | 8 | CCC01 | AN024 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | Pre-aprobado | 2023-06-19 | Joel Hernández Livia |  |  | 2023-06-20 | 2023-06-21
| 5 | Peticiones de cambio en estado "creadas" que no han sido atendidas
ID | Fech_Crea | Sistema | Fuente | Autor | Descripción | Justificación | Estado_ID | CCC_ID | Análisis_ID | Fech_Ini_Atención | Fech_fin_Atención | Tipo_Clasi | Fech_Clasi | Persona_Atención | Fech_Eval_Ini | Fech_Eval_Fin | Fech_Aprob | Fech_Planif_Ini | Fech_Planif_Fin | Fech_Implement_Ini | Fech_Implement_Fin | Fech_Verif | Usuario_Verif | Fech_Cierre
SC010 | 2023-06-15 | SEN | SEN-RL02 | SEN-RL01 | Se solicita mejorar la interfaz de usuario del sistema de exploración para que la visualización de datos en tiempo real sea más intuitiva y fácil de interpretar. Esto incluye la incorporación de gráficos interactivos, iconos claros y un diseño más intuitivo | Una interfaz de usuario mejorada permitirá a los científicos y operadores de la misión analizar y comprender los datos en tiempo real de manera más eficiente, facilitando la toma de decisiones críticas durante las operaciones. | 1
SC028 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL03 | SGDA-RL01 | e solicita mejorar el algoritmo de asignación de rutas de entrega para optimizar la eficiencia y reducir el tiempo de entrega de los paquetes. | Una asignación de rutas eficiente permite maximizar la capacidad de entrega de los conductores, reducir los tiempos de entrega y mejorar la satisfacción del cliente al recibir sus pedidos de manera más rápida. | 1
SC029 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL04 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real que actualice automáticamente el inventario disponible a medida que se realizan las entregas. | Un sistema de gestión de inventario en tiempo real garantiza una visibilidad precisa del stock disponible, evita la sobreventa de productos y optimiza la eficiencia de la cadena de suministro | 1
SC031 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL06 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar la usabilidad de la aplicación móvil de entrega mediante la optimización de la navegación, la claridad de la información y la facilidad de uso en general. | Una aplicación móvil de entrega fácil de usar y con una experiencia intuitiva mejora la satisfacción del cliente y reduce la posibilidad de errores durante el proceso de entrega. | 1
SC033 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL08 | SGDA-RL01 | Se solicita integrar un sistema de entrega programada que permita a los clientes seleccionar una fecha y hora específica para recibir sus pedidos, brindando mayor flexibilidad en la entrega. | La integración de un sistema de entrega programada se alinea con las necesidades y preferencias de los clientes, permitiéndoles planificar sus entregas de acuerdo con su disponibilidad y comodidad, lo que mejora la experiencia de compra. | 1
SC035 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL10 | SGDA-RL01 | Se solicita implementar un sistema de entrega en buzones inteligentes que permita a los clientes recoger sus paquetes en ubicaciones seguras y convenientes, utilizando códigos o llaves electrónicas. | El sistema de entrega en buzones inteligentes ofrece una opción de entrega segura y flexible, especialmente para clientes que no pueden estar presentes en el lugar de entrega en determinados momentos. Además, reduce el riesgo de robos o extravíos de paquetes. | 1
SC036 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL11 | SGDA-RL01 | Se solicita mejorar el sistema de devoluciones y reembolsos, agilizando el proceso y brindando una experiencia más eficiente y satisfactoria para los clientes que deseen devolver o cambiar un producto. | Un sistema de devoluciones y reembolsos eficiente y fácil de usar fortalece la confianza del cliente al brindarles una opción de satisfacción garantizada. Además, simplifica el proceso para los equipos de atención al cliente y reduce la carga administrativa asociada a las devoluciones. | 1
SC037 | 2023-06-15 | SGDA | SGDA-RL12 | SGDA-RL01 | e solicita integrar un sistema de entrega sostenible que priorice el uso de vehículos eléctricos o de bajo consumo de combustible, así como la optimización de rutas para reducir las emisiones de carbono. | La integración de un sistema de entrega sostenible apoya los objetivos de responsabilidad ambiental de Amazon y contribuye a la reducción de la huella de carbono de la empresa. Además, responde a la demanda creciente de opciones de entrega más ecológicas por parte de los clientes. | 1
SC039 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar funciones de traducción automática para permitir a los usuarios traducir publicaciones y comentarios en diferentes idiomas. | La incorporación de funciones de traducción automática mejora la accesibilidad y la comunicación entre usuarios que hablan diferentes idiomas, fomentando la interacción y la diversidad en la comunidad. | 1
SC040 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita mejorar las opciones de privacidad de los perfiles, permitiendo a los usuarios controlar quién puede ver su información personal y su actividad en la red social. | Mejorar la privacidad de los perfiles brinda a los usuarios un mayor control sobre su información personal y promueve un entorno seguro y confiable para la comunidad. | 1
SC041 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL03 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de verificación de perfiles para garantizar la autenticidad de las cuentas y prevenir la creación de perfiles falsos o fraudulentos. | Un sistema de verificación de perfiles mejora la confianza y la credibilidad de la red social, protegiendo a los usuarios de posibles engaños y promoviendo una experiencia más auténtica y segura. | 1
SC042 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de recomendación de amigos que sugiera conexiones basadas en intereses comunes, amigos en común y ubicación geográfica. | Un sistema de recomendación de amigos facilita la creación de nuevas conexiones en la comunidad, promoviendo la participación y la interacción entre los usuarios. | 1
SC043 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL04 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de denuncia de contenido inapropiado que permita a los usuarios reportar publicaciones, comentarios o perfiles que violen las normas de la comunidad. | Un sistema de denuncia de contenido inapropiado ayuda a mantener un entorno seguro y respetuoso en la red social, permitiendo a los usuarios colaborar en la moderación y el mantenimiento de los estándares de la comunidad. | 1
SC044 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de streaming de video en vivo para que los usuarios puedan transmitir eventos, actividades o compartir momentos en tiempo real con otros usuarios de la red social. | La integración de funciones de streaming de video en vivo ofrece una experiencia más inmersiva y dinámica para los usuarios, permitiéndoles compartir y participar en tiempo real en eventos relevantes y conectarse de manera más auténtica con la comunidad. | 1
SC045 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita incorporar un sistema de búsqueda avanzada de contenido que permita a los usuarios buscar publicaciones, perfiles y eventos utilizando filtros como ubicación, palabras clave y categorías específicas. | Un sistema de búsqueda avanzada facilita la exploración y el descubrimiento de contenido relevante para los usuarios, mejorando la experiencia de navegación y la interacción en la red social. | 1
SC049 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita implementar un sistema de encuestas y votaciones que permita a los usuarios crear y participar en encuestas sobre diversos temas, como eventos, decisiones comunitarias o preferencias. | La implementación de un sistema de encuestas y votaciones fomenta la participación activa de los usuarios, permite recopilar opiniones y preferencias de la comunidad, y promueve la toma de decisiones colaborativa dentro de la red social. | 1
SC050 | 2023-06-15 | SRSP | SRSP-RL02 | SRSP-RL01 | Se solicita integrar funciones de comercio electrónico que permitan a los usuarios comprar y vender productos directamente en la red social, creando una experiencia de compra conveniente y segura. | La integración de funciones de comercio electrónico amplía las posibilidades de la red social al permitir transacciones comerciales entre los usuarios, fomentando la interacción, la participación económica y brindando una plataforma adicional para los negocios locales y emprendedores dentro de la comunidad peruana. | 1

## CCC
CCC (Comites de Control de cambios)
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC01 | Joel | Product owner / jefe del proyecto
| Alvaro | Scrum master / subjefe del proyecto
| Airton | Arquitecto
| Holiver | Frontend developer
| Angela | Frontend developer
| Santiago | Backend developer
| Gerardo | DBA
| Ernesto | QA
| Telmo | UX/UI designer
| Gerente de la gestión de cambios | Joel
| Bibliotecario | Telmo